## base
Projeto | Atividade | Responsável | Data Inicial | Data Final | Dias Previstos | Dias Finalizados | Valor Orçamento | Valor Utilizado | Status | Atrasado?
Pokemon | Tarefa 1 | Luane | 2023-01-29 | 2023-02-10 | 10 | 12 | 100 | 100 | Finalizada | Sim
Pokemon | Tarefa 2 | Luane | 2023-02-08 | 2023-02-17 | 5 | 9 | 100 | 100 | Em Andamento | Sim
Pokemon | Tarefa 3 | Luane | 2023-02-13 | 2023-02-19 | 6 | 6 | 100 | 100 | Não Iniciada | Não
Pokemon | Tarefa 4 | Luane | 2023-02-19 | 2023-02-23 | 4 | 4 | 100 | 100 | Não Iniciada | Não
Pokemon | Tarefa 5 | Luane | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 7 | 5 | 100 | 100 | Não Iniciada | Não
Pokemon | Tarefa 6 | Luane | 2023-03-02 | 2023-03-13 | 10 | 11 | 100 | 100 | Não Iniciada | Sim
Pokemon | Tarefa 7 | Luane | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 2 | 3 | 100 | 100 | Não Iniciada | Sim
Pokemon | Tarefa 8 | Luane | 2023-03-14 | 2023-03-18 | 7 | 4 | 100 | 100 | Não Iniciada | Não
Pokemon | Tarefa 9 | Luane | 2023-03-21 | 2023-04-09 | 15 | 19 | 100 | 100 | Não Iniciada | Sim
Pokemon | Tarefa 10 | Luane | 2023-04-05 | 2023-04-18 | 13 | 13 | 100 | 100 | Não Iniciada | Não
Copa do Mundo | Tarefa 1 | Danilo | 2023-02-03 | 2023-02-12 | 15 | 9 | 100 | 100 | Não Iniciada | Não
Copa do Mundo | Tarefa 2 | Danilo | 2023-02-13 | 2023-02-19 | 10 | 6 | 100 | 100 | Não Iniciada | Não
Copa do Mundo | Tarefa 3 | Danilo | 2023-02-18 | 2023-02-21 | 11 | 3 | 100 | 100 | Não Iniciada | Não
Copa do Mundo | Tarefa 4 | Danilo | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 9 | 1 | 100 | 100 | Em Andamento | Não
Copa do Mundo | Tarefa 5 | Danilo | 2023-02-28 | 2023-03-02 | 12 | 2 | 100 | 100 | Em Andamento | Não
Copa do Mundo | Tarefa 6 | Danilo | 2023-03-07 | 2023-03-15 | 15 | 8 | 100 | 100 | Não Iniciada | Não
Copa do Mundo | Tarefa 7 | Danilo | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 7 | 0 | 100 | 100 | Não Iniciada | Não
Copa do Mundo | Tarefa 8 | Danilo | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 12 | 1 | 100 | 100 | Finalizada | Não
Copa do Mundo | Tarefa 9 | Danilo | 2023-03-26 | 2023-04-11 | 20 | 16 | 100 | 100 | Não Iniciada | Não
Copa do Mundo | Tarefa 10 | Danilo | 2023-04-10 | 2023-04-20 | 18 | 10 | 100 | 100 | Finalizada | Não
Formulas:
Dias Finalizados = DATEDIF(Table1[[#This Row],[Data Inicial]],Table1[[#This Row],[Data Final]],"d")